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Ведомственная целевая программа

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017 - 2019 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы

	Наименование 

программы
	Ведомственная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017 - 2019 годы» (далее - Программа)

	Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района от 19.12.2016 года № 114 «О разработке ведомственной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017 - 2019 годы»



	Заказчик Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Разработчик Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района



	Исполнители Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные унитарные предприятия, собственником которых является муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, выполняющие работы, связанные с организацией дорожной деятельности 

 

	Цели и задачи Программы
	Целью  Программы является улучшение качества автомобильных дорог и снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий, повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов

Задачей Программы является проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

	Сроки и этапы реализации Программы


	Реализация Программы рассчитана на три года - 2017-2019 годы, в один этап



	Объемы и источники финансирования

Программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 121 357,92725 тыс. рублей, в том числе:


- 2 500,0 тыс. рублей – бюджет Энгельсского муниципального района;

- 118 857,92725 тыс. рублей - бюджет муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе 57 597,9 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области из них:
         на 2017 год – 30 262,12725 тыс. рублей, в том числе:


- 2 500,0 тыс. рублей – средства бюджета Энгельсского муниципального района;


- 27 762,12725 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  в том числе:

          - 19 199,3 тыс. рублей средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

         на 2018 год – 45 547,9 тыс. рублей, в том числе:


- 45 547,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  в том числе:

          - 19 199,3 тыс. рублей средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
          на 2019 год – 45 547,9 тыс. рублей, в том числе:


- 45 547,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района  Саратовской области в том числе:

          - 19 199,3 тыс. рублей средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

	Прогноз ожидаемых  результатов реализации Программы
	- приведение автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями технических регламентов;

- повышение надежности и долговечности работы действующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- повышение уровня безопасности дорожного движения; 

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам;

- создание благоприятных условий для проживания граждан;

-  реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние дорог площадью 58,3 тыс. кв.метра 



	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751


1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс) составляет 412,2 километра. Автодороги с твёрдым покрытием составляют 64,2 процента от общей протяженности дорог  местного значения поселения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет                             67,0 процентов.

Главной проблемой дорожно-транспортного комплекса поселения является отставание развития дорожной отрасли, её транспортной системы и инфраструктурных сетей и объектов от резко возрастающих темпов автомобилизации, увеличившегося пассажиропотока и растущего объёма грузоперевозок. 

Около 50 процентов от общего объема перевозок по автомобильным дорогам осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения  в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей.

Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс, привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличение плотности транспортных потоков, интенсивности движения привели к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

Для снижения риска происшествий эксплуатационное состояние дорожного полотна необходимо приводить в соответствие с нормативными требованиями, постоянно проводить работы по его капитальному ремонту и ремонту, которые  требуют больших финансовых затрат.

Одним из способов решения проблемы приведения дорожной сети в нормативное состояние и реформирования системы финансирования дорожного хозяйства явилось создание системы дорожных фондов, которая предусматривает использование ассигнований дорожных фондов для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
Решением Энгельсского городского Совета депутатов от 20.12.2013 года          № 71/01 создан муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Энгельс и утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, согласно которому бюджетные ассигнования дорожного фонда могут использоваться на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В период с 2013 по 2016 годы в рамках реализации целевых программ, в том числе с использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда, было отремонтировано около 322,3 тыс.кв.м автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования город Энгельс. В 2016 году выполнен ремонт еще 185,7 тыс.кв.м автомобильных дорог, что позволило снизить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. 
Под ремонтом автомобильных дорог для целей настоящей Программы понимается комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог.

Одним из элементов дорожной инфраструктуры является искусственные дорожные сооружения – мосты. В границах муниципального образования город Энгельс расположены 6 мостовых переходов, у большинства из которых срок полезной эксплуатации заканчивается. Необходимо проводить плановый мониторинг данных объектов с целью выявления технического состояния и целесообразности дальнейшей эксплуатации.

Так, в декабре 2016 года организацией ООО «Гипроавтотранс» проведено обследование строительных конструкций моста через оросительную систему  Энгельсского муниципального района, расположенного по ул. Гагарина в                        р.п. Приволжский муниципального образования город Энгельс.

По результатам обследования конструкций моста, выполненных в соответствии с методическими рекомендациями по организации обследования и испытаний мостовых сооружений на автомобильных дорогах ОДМ 218.4.001-2008 сделан вывод, о том, что текущее состояние моста является неудовлетворительным, существует угроза обрушения отдельных элементов моста, требуется полное переустройство или строительство нового мостового сооружения. Данным работам должны предшествовать проектно-изыскательские работы.   

Выполнение программных мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс, позволит:

          - привести автомобильные дороги общего пользования в соответствие с требованиями технических регламентов;

          - повысить безопасность, надежность и долговечность работы действующей сети автомобильных дорог общего пользования;

          - повысить уровень безопасности дорожного движения; 

          - снизить возникновение рисков дорожно-транспортных происшествий, происходящих как по техническим причинам, так и в связи с «человеческим фактором»;

          - создать благоприятные условия для проживания граждан.

2. Цели и задачи Программы
          Цель Программы - улучшение качества автомобильных дорог и снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий, повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс для населения и хозяйствующих субъектов.

Задача  Программы – проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования,  расположенных на территории муниципального образования город Энгельс.

3. Срок и этапы реализации Программы

Реализация программы рассчитана на три года - 2017-2019 годы, в один этап.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.


Реализация Программы предполагает осуществление следующих мероприятий: 
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансиро-вания
	Объем финансирования
	Исполнители 
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	Всего
	
	

	I. Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе на участках:

	1.1
	по улице Нестерова (на участке от пл. Свободы до ул. Пушкина)
	2017 год
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, 
в том числе:
	19 199,0
	0,0
	0,0
	19 199,0
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	Улучшение состояния улично-дорожной сети площадью 36 330 кв.м,  сокращение затрат на содержание улично-дорожной сети, сокращение расходов на содержание автотранспорта, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, повышение комфортности движения автотранспортных средств, повышение уровня безопасности дорожного движения, создание благоприятных условий для проживания. 

	
	
	
	 - средства муниципального дорожного фонда 
	19 199,0
	0,0
	0,0
	19 199,0
	
	

	1.2
	по улице Телеграфная  (на участке от ул. Красногвардейской до ул. Пристанской)

	2017 год
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, 
в том числе:
	6 077,84014
	0,0
	0,0
	6 077,84014
	
	

	
	
	
	 - средства муниципального дорожного фонда 


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3
	по ул. Трудовая/ Петровская (от ул. Тихая до ул. Ул. М. Горького)
	2018 год
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, 
в том числе:
	0,0
	44 848,6
	0,0
	44 848,6
	
	

	
	
	
	- средства муниципального дорожного фонда
	0,0
	18 500,0
	0,0
	18 500,0
	
	

	1.4
	по ул. 148-й Черниговской дивизии (на участке от ул. Полиграфической до ул. Полтавской)
	2019 год
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, 
в том числе:
	0,0
	0,0
	44 848,6
	44 848,6
	
	

	
	
	
	  - средства муниципального дорожного фонда
	0,0
	0,0
	18 500,0
	18 500,0
	
	

	Итого по 1 разделу:
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, 
в том числе:
	25 276,84014
	44 848,6
	44 848,6
	114 974,04014
	

	
	  - средства муниципального дорожного фонда
	19 199,0
	18 500,0
	18 500,0
	56 199,0
	

	2. Осуществление сопутствующих контрольных мероприятий, в том числе:

	2.1
	Строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
	2017-2019 годы
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс
	453,25986
	600,0
	600,0
	1 653,25986
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	Осуществление профессионального контроля за 100% проводимых работ

	2.2
	Составление и проверка  достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог
	2017-2019 годы
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс
	99,5
	99,3
	99,3
	298,1
	
	

	Итого по 2 разделу:
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, 
в том числе:
	552,75986
	699,3
	699,3
	1 951,35986
	

	
	- средства муниципального дорожного фонда
	552,75986
	699,3
	699,3
	1 951,35986
	

	3. Проектно-изыскательские работы, в том числе:

	3.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через водоводы Энгельсской оросительной системы, расположенной в р.п. Приволжский по ул. Гагарина
	2017 год
	Бюджет Энгельсского муниципального района
	2 500,0
	0,0
	0,0
	2 500,0
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	Создание проктно-сметной документации для осуществления мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства

	3.2.
	Разработка проектной документации по реконструкции пересечения автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Энгельс в районе ул. Комсомольской и ул. Степной 
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0
	
	

	Итого по 3 разделу:
	Бюджет Энгельсского муниципального района
	2 500,0
	0,0
	0,0
	2 500,0
	

	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0
	

	4. Погашение кредиторской задолженности, в том числе:

	4.1
	за выполненные работы по ремонту автомобильной дороги в р.п. Приволжский по ул. Степана Разина (на всем протяжении)
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	776,44463
	0,0
	0,0
	776,44463
	Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	Погашение принятых  обязательств прошлых периодов

	4.2
	за выполненные работы по ремонту по ремонту тротуара в г. Энгельсе по ул. Лесозаводской на участке отж/д переезда до ул. Трудовой
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	843,78262
	0,0
	0,0
	843,78262
	
	

	4.3.
	за оказанные услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	12,0
	0,0
	0,0
	12,0
	
	

	Итого по 4 разделу:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 632,22725
	0,0
	0,0
	1 632,22725
	

	Всего по программе:
	Бюджет Энгельсского муниципального района
	2 500,0
	0,0
	0,0
	2 500,0
	

	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, 
в том числе:
	27 762,12725
	45 547,9
	45 547,9
	118 857,92725
	

	
	- средства муниципального дорожного фонда
	19 199,3
	19 199,3
	19 199,3
	57 597,9
	 

 


5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  Программы осуществляется из бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе дорожного   фонда -  части    средств    бюджета    муниципального образования город Энгельс, подлежащей  использованию  в  целях  финансового  обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.



Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 121 357,92725 тыс. рублей, в том числе:


- 2 500,0 тыс. рублей – бюджет Энгельсского муниципального района;


- 118 857,92725 тыс. рублей - бюджет муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе 57 597,9 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области из них:

         на 2017 год – 30 262,12725 тыс. рублей, в том числе:


- 2 500,0 тыс. рублей – средства бюджета Энгельсского муниципального района;


- 27 762,12725 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

          - 19 199,3 тыс. рублей средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

         на 2018 год – 45 547,9 тыс. рублей, в том числе:


- 45 547,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

          - 19 199,3 тыс. рублей средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

          на 2019 год – 45 547,9 тыс. рублей, в том числе:


- 45 547,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

          - 19 199,3 тыс. рублей средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.
6.Механизм реализации Программы


Реализация программных мероприятий осуществляется комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с комплексом  программных мероприятий, предусмотренных разделом 4 настоящей Программы. 


С целью осуществления ремонта действующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Энгельс:

- в отношении мероприятий, предусмотренных разделом I таблицы системы программных мероприятий настоящей Программы, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района осуществляет определение поставщика услуг (работ) по проведению ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования город Энгельс, осуществлению строительного  контроля за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, проверку достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог  и заключение договоров на  выполнение работ в рамках реализации программных мероприятий по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751.
7.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Приведение автомобильных дорог в состояние, соответствующее современным требованиям позволит:

- улучшить состояние улично-дорожной сети; 

- сократить затраты на содержание улично-дорожной сети;

- сократить расходы на содержание автотранспорта; 

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам; 

- повысить комфортность движения автотранспортных средств;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- создать благоприятные условия для проживания граждан.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние дорог общей площадью  58,3 тыс. кв.метров.
